Приложение

к приказу  по МБДОУ детский сад «Петушок»

с. Хомутцы  Ивнянского района Белгородской области

от «08» апреля  2014 г. № 6

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад «Петушок» с. Хомутцы  Ивнянского района Белгородской области

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад «Петушок» с. Хомутцы  Ивнянского района Белгородской области ( далее ДОУ)

| № п\п | Направления мероприятий | Срок | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Институциональный уровень | Ответственные |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ Апрель 2014 | Заведующая ДО., рабочая группа |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | Май 2014 г | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня Май 2014 г | Заведующая ДО., педагогические работники Заведующая ДО |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОУ Февраль 2014 г | Заведующая ДО., педагогические. работники |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Март 2014 г | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ Март 2014 г | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 1.3. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России в ДОУ | Март 2014 г | Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Участие в информационно-консультационном семинаре-совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях района». | Март 2014 г | Участие в семинаре- совещании Март 2014г | Заведующая ДО |
| 1.4.2. | Участие в семинаре по методическому сопровождению введения ФГОС ДО. | Апрель 2014 г | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы ДОУ Апрель 2014 г | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 1.4.3. | Участие в муниципальном этапе регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Май – Июнь 2015 г. | Участие в конкурсе Май 2015 г | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательной программы дошкольной образовательной организации. | Июнь – Август 2014-2015г | Использование методических материалов по итогам: регионального конкурса Июнь – Август 2014 г., муниципального этапа регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций Июнь-Август 2014- 2015 г | Заведующая ДО педагогические работники |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 г г | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь 2014 г- Декабрь 2016 г. | Проведение мониторинга в ДОУ Июнь 2014 г – Декабрь 2016 г | Заведующая ДО., Педагогические работники |
| 1.5.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль– Август 2014 г | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий Июль-Август 2014 г далее - ежегодно | Заведующая ДО., Педагогические работники р |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) ДОУ | Ноябрь 2014 г. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ноябрь 2014 г | Заведующая ДО., Педагогические работники |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности ( рейтинга) ДОУ | Декабрь 2014 г- Январь 2015 г Декабрь 2015-Январь 2016 | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных ДОУ в ЭМОУ. Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015г.- Январь 2016г. | Заведующая ДО |
| 1.6. | Организация ознакомления и использования в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2014 г - Январь 2015 г. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ Декабрь2014 г-Январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно | Заведующая ДО Педагогические работники р |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Организация обсуждения вариативных примерных программ ДО (в части учета региональных, и этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы дошкольного образования | Заведующая ДО педагогические работники |
| 1.7.2. | Организация участия педагогических работников в семинарах информационно- консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 г. | Участие в семинарах 2014-2016 гг | Заведующая ДО Педагогические работники р |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО Апрель 2014 г | Заведующая ДО |
| Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационного центра. | В течение 2014 года | Организация работы консультационного центра | Заведующая ДО |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационного центра | 2015-2016 гг | Участие в методических мероприятиях Февраль 2015 г. Февраль 2016 | Заведующая ДО Педагогические .работники |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководителя и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг, | Заведующая ДО |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников ДОУ | 2014- 2016 гг | Организация участия педагогических работников ДОУ в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 3.1.3. | Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг | Участие руководителя и педагогических работников ДОУ в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 3.1.4. | Организация участия руководителя и педагогических работников ДОУ по межкурсовому сопровождению | 2014-2016 гг | Участие руководителя и педагогических работников ДОУ в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 3.1.5. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | Заведующая ДО Педагогические работники. |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников ДОУ | Сентябрь 2015 г | Организация участия в семинарах Сентябрь 2015 г | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов ДОУ в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг | Заведующая ДО., педагогические работники |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг | Заведующая ДО |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Создание методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования | 2015-2016 гг | Организация наставничества в ДОУ 2015-2016 гг | Заведующая ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг | Заведующая ДО |
| 4.1..2 | Утверждение и внедрение методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников ДОУ в соответствии с муниципальной методикой | Январь- Март 2014 г | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками ДОУ До 2018 г | Заведующая ДО |
| 4.1.3. | Формирование муниципального задания ДОУ на предоставление услуг дошкольного образования | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания Ежегодно | Заведующая ДО |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Выполнение муниципального задания 2014-2016 гг | Заведующая ДО |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в отдел образования управления по социально-культурному развитию администрации района 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Заведующая ДО |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания ДОУ | 2014-2016 гг | Анализ выполнения показателей муниципального задания ДОУ Ежегодно Декабрь | Заведующая ДО |
| 4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-Август 2014 г | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно | Заведующая ДО |
| 4.3.2. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Октябрь- Ноябрь 2014 г | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно | Заведующая ДО |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных услуг в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги Ежегодно | Заведующая ДО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО | Август 2014 , Август 2015, Август 2016 г | Организация участия педагогов ДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, Август 2015 г, Август 2016 г | Заведующая ДО |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО, как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Обеспечение участия руководителя и педагогических работников ДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, Июнь 2016 г | Заведующая ДО |
| 5.1.3. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | Ноябрь 2014 г Ноябрь 2015 г Ноябрь 2016 г | Обеспечение участия руководителя и педагогических работников ДОУ в педагогических чтениях Ноябрь 2014 г. Ноябрь 2015 г. Ноябрь 2016 г | Заведующая ДО |
| 5.1.4. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических работников и руководителя в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год) | Заведующая ДО |
| 5.1.5. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | Обобщение АПО на уровне ДОУ и подготовка материалов для публикации в сборниках | Заведующая ДО, педагогические работники |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Апрель 2014 | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС Апрель 2014 г | Заведующая, работники ДОУ |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО ДОУ на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг | Заведующая ДО., Члены общего собрания |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте ДОУ. Апрель- 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | Заведующая ДО педагогические работники |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  детский сад « Петушок « с. Хомутцы  Ивнянского района Белгородской области

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 100 | 0 | 0 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 95 | 95 | 95 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 31 | 53 | 68 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.